## Sheet1
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Planned % Complete | Actual % Complete | Planned Cost | Actual Cost | Status
1 | Task 1 | 2025-01-21 | 2025-02-08 | 75 | 70 | 14324 | 9941.82 | In Progress
2 | Task 2 | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 100 | 85 | 10779 | 9653.98 | In Progress
3 | Task 3 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 100 | 90 | 15834 | 14038.91 | In Progress
4 | Task 4 | 2025-02-23 | 2025-03-11 | 50 | 50 | 16272 | 7979.91 | In Progress
5 | Task 5 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 100 | 90 | 6528 | 6026.75 | In Progress
6 | Task 6 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 75 | 65 | 3794 | 2358 | In Progress
7 | Task 7 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 25 | 15 | 17614 | 2197.22 | In Progress
8 | Task 8 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 100 | 85 | 10140 | 8554.81 | In Progress
9 | Task 9 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 75 | 60 | 11045 | 6746.92 | In Progress
10 | Task 10 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 14129 | 416.27 | Not Started
11 | Task 11 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 50 | 40 | 3835 | 1240.4 | In Progress
12 | Task 12 | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 100 | 85 | 4828 | 3628.29 | In Progress
13 | Task 13 | 2025-01-23 | 2025-02-01 | 75 | 70 | 8911 | 6475.5 | In Progress
14 | Task 14 | 2025-01-12 | 2025-01-23 | 50 | 35 | 5102 | 1715.4 | In Progress
15 | Task 15 | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 50 | 35 | 19730 | 7364.07 | In Progress
16 | Task 16 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 75 | 75 | 10927 | 7730.8 | In Progress
17 | Task 17 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 50 | 45 | 10462 | 5113.87 | In Progress
18 | Task 18 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 25 | 25 | 19810 | 5135.84 | In Progress
19 | Task 19 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 75 | 65 | 4323 | 2923.54 | In Progress
20 | Task 20 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 25 | 15 | 3488 | 731.89 | In Progress
21 | Task 21 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 25 | 25 | 6439 | 1355.04 | In Progress
22 | Task 22 | 2025-02-22 | 2025-03-12 | 100 | 100 | 14640 | 14506.75 | Completed
23 | Task 23 | 2025-03-30 | 2025-04-13 | 100 | 85 | 11764 | 10188.5 | In Progress
24 | Task 24 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 25 | 15 | 3884 | 868.84 | In Progress
25 | Task 25 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 6826 | -234.97 | Not Started
26 | Task 26 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 100 | 90 | 10699 | 9501.63 | In Progress
27 | Task 27 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 19605 | 403.29 | Not Started
28 | Task 28 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 75 | 65 | 8016 | 5537.73 | In Progress
29 | Task 29 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 50 | 40 | 13486 | 5617.71 | In Progress
30 | Task 30 | 2025-03-08 | 2025-03-24 | 50 | 35 | 14408 | 5032.79 | In Progress